# 政府采购项目

采购实施计划书

项目名称：      【项目名称】

采购单位：   郑州铁路职业技术学院

编制单位：   【项目建设单位名称】

编制时间：    2023年   月   日

一、政府采购活动安排

（一）开展采购活动的时间安排

| 序号 | 工作程序 | 法定时限要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集和分析基础信息编制采购需求/开展采购需求调查编制采购需求 | 写实际完成的时间 |
| 2 | 制定采购实施计划 | 根据实际时间填写 |
| 3 | 采购需求和采购实施计划审查（如需） | 无要求，计划2天内 |
| 4 | 采购意向公开 | X年X月X日已公示采购意向 |
| 5 | 落实招标基本条件，进行采购立项 审批 | 无要求，计划2天内 |
| 6 | 编制招标文件 | 无要求，计划5个工作日内 |
| 7 | 申报政府采购编号 | 计划3个工作日内 |
| 8 | 交易中心进场交易备案 | 2个工作日内 |
| 9 | 交易中心招标文件审核 | 1个工作日内 |
| 10 | 发布招标公告及文件 | 5个工作日（不算发布当天） |
| 11 | 组织开评标 | 1天 |
| 12 | 报送评标报告 | 不超过2个工作日 |
| 13 | 确定中标人 | 不超过5个工作日 |
| 14 | 发出中标公告 | 不超过2个工作日 |
| 15 | 质疑（如有） | 不超过7个工作日 |
| 16 | 签订合同 | 不超过10个工作日 |
| 17 | 发布合同及备案 | 不超过3个工作日 |
| 18 | 投诉（如有） | 不超过15个工作日 |
| 19 | 招标资料收集以及移交 | 2天 |
| 20 | 项目实施 | 无要求，合同签订后XX日历天 |
| 21 | 验收 | 无要求，计划5个工作日 |

（二）采购组织形式:分散采购。

（三）委托代理安排:通过学校招标采购系统从入围代理机构中随机抽取。

（四）采购项目预（概）算及最高限价

预算金额：   元

最高限价：   元

（五）采购标段划分与合同分包

5.1标段划分：一个标段

5.2合同分包： 不允许

（六）采购方式：依据《河南省政府集中采购目录及标准》 文件中的规定执行

采购方式是否需要财政部门批准：需要

（七）供应商资格条件

7.1 具有独立承担民事责任的能力。

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.6 法律、行政法规规定的其他条件。

7.7 采购人或采购代理机构将在投标截止后根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。

- 7.8 本次招标不接受联合体投标。

（八）竞争范围：本项目面向社会进行公开采购。

（九）评审规则

综合评分法，选择该评审规则的理由：与采购方式一致，采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目。

货物类项目价格分值不低于40分，服务类项目价格分值不低于20分。

二、合同订立安排

（一）合同类型

1.1 【项目名称】：买卖合同，本项目是拟通过政府采购选定中标供应商，由中标供应商将标的物的所有权转移给采购人，采购人向供应商支付价款的合同。

（二）定价方式

2.1【项目名称】：固定总价合同，本项目标的名称、数量、服务要求明确。

（三）合同文本的主要条款（格式）

3.1 【项目名称】合同：（见附件）

（四）政府采购合同备案

4.1 【项目名称】政府采购合同正式签订后2个工作日内，项目单位应及时将合同扫描件发送给国有资产管理处相关人员进行合同备案及公示。

三、履约验收安排

（一）项目单位初验

（二）项目单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由国有资产管理处牵头，会同财务、审计、发展、教务、信息化办等相关部门及相关专家成立验收专家组进行正式验收。

（三）正式验收合格后，由审计处出具大宗物资审计报告。

四、项目资金支付

正式验收合格后10个工作日内，项目单位凭供应商开具的正规发票、招投标资料、验收资料、大宗物资审计报告等材料向学校财务处提交资金支付申请，并按规定进行资金支付。

附件：

郑州铁路职业技术学院

XXXXXXX项目

政府采购合同

项目编号：

甲方：

乙方：

年   月   日

郑州铁路职业技术学院政府采购合同

甲方：

乙方：

本合同于    年   月   日由甲乙双方按下述条款签署。

在甲方为获得（项目名称）货物和伴随服务实施的政府采购活动中，甲方接受了乙方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

一、供货范围及分项价格表

总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于月日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为   年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6.其它：

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

- 免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于   年   月    日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式

1.本合同总价款为：（大写：        圆）（小写：    ￥元）。

2.付款方式：项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付全部货款。

十一、履约担保

无。

十一、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十二、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标文件及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共页，一式八份，甲方执四份，乙方执四份。

4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址:

签字代表（或委托代理人）：          签字代表：

电话：                             电话：

开户银行：

账号：

合同签署日期：年月日

附件：供货清单（含技术规格参数）